## 通知
水戸市告示第３７号
特定工程及び特定工程後の工程の指定について
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第７条の３第１項の規定によ
る特定工程及び同条第６項の規定による特定工程後の工程を次のとおり指定する。
2005-02-07
水戸市長 加藤 浩一
○中間検査を行う建築物の構造、用途又は規模
建築しようとする鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造及び木造で、地上階
数が３以上、又は延べ面積が２００㎡以上のもの。ただし、次に掲げる建築物を除く。
(1) 法第６条の３第１項第１号に掲げる建築物
(2) 法第１８条の規定の適用を受ける建築物
(3) 法第８５条の規定の適用を受ける建築物
(4) 住宅金融公庫の融資を受ける建築物又は住宅金融公庫が行う証券化支援事業を利用した融
資を受けて建築される建築物
(5) 住宅の品質確保の促進に関する法律（平成11年法律第81号）第５条第１項の規定に基づき
建設された住宅についての住宅性能評価（構造の安定に関するものに限る。）を受けた建築
物
○指定する特定工程
(1) 主要構造部が鉄骨造の建築物にあっては、１階部分の鉄骨の建て方工事
(2) 主要構造部が鉄筋コンクリート造の建築物にあっては、２階梁及び床配筋工事ただし、地
上１階の建築物においては、屋根配筋工事
(3) 主要構造部が鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物にあっては、１階部分の鉄骨建て方工事
(4) 主要構造部が木造の建築物にあっては、屋根工事及び構造耐力上主要な軸組工事
○指定する特定工程後の工程
(1) 主要構造部が鉄骨造の建築物にあっては、耐火被覆工事及び内装工事及び外装工事
(2) 主要構造部が鉄筋コンクリート造の建築物にあっては、２階梁及び床のコンクリート打設
工事ただし、地上１階の建築物においては、屋根コンクリート打設工事
(3) 主要構造部が鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物にあっては、床及び梁配筋工事
(4) 主要構造部が木造の建築物にあっては、壁の内装工事及び外装工事

## 共通
共 通 チェックシート
| 建築確認年月日・番 号 |  |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | 第 | 号
検査項目 |  | 内 容 |  |  | 確認日付 |  |  | 一次判定 年 月 日
[5 empty] | 施工者 | 監理者 |  | 二次判定 年 月 日
結果
[7 empty] | 備考 | 検査方法 | 一次判定 | 二次判定 | 備考
① | 敷地の安全性 （法19条） 県条例等 | 1． | がけ又は擁壁の安全性 |  | ／ | ／ |  | A ･ C
|  | 2． | 敷地の高低差 |  | ／ | ／ |  | A ･ C
② | 敷地と道路の関係 （法42条 43条） 市条例等 | 1． | 前面道路の幅員 |  | ／ | ／ |  | A ･ B ･ C
|  | 2． | 接道長さ |  | ／ | ／ |  | A ･ B ･ C
|  | 3． | 敷地内道路 |  | ／ | ／ |  | A ･ B ･ C
③ | 敷地面積 容積率建ぺい率 （法52条 53条） | 1． | 敷地形状の確認 |  | ／ | ／ |  | A ･ C
|  | 2． | 確認申請図面との照合 |  | ／ | ／ |  | A ･ C
④ | 外壁後退等（法54条） | 1． | 建物配置の確認 |  | ／ | ／ |  | A ･ C
⑤ | 道路斜線等（法55条 56条58条） | 1． | 各部分の高さの確認 （立面図等との照合） |  | ／ | ／ |  | A ･ C
|  | 2． | 緩和規定適用の場合の後退部分の外構制限及び前面道路との高低差等 |  | ／ | ／ |  | A ･ C
⑥ | 確認表示板設置（法89条） | 1． | 確認表示板の設置及び記載内 容の確認 |  | ／ | ／ |  | A
⑦ | 工事現場の危害の防止 | 政令第136条の2の16～第136条の8仮囲い、防護ネット等 |  |  | ／ | ／ |  | A
⑧ | その他 |  |  |  | ／ | ／ |  | A ･ B ･ C
※ 確認図書との不整合が生じた場合等には、その旨を簡略に記載願います。
※ 検査方法はつぎのとおりです。
A．目視検査
Ｂ．計測検査
Ｃ．監理者報告
なお、検査方法Ａ：目視検査は、状況に応じてＢ：計測検査を併せて行うことがあります。各構造のチェックシートにおい
ても、同様に取り扱います。
工事監理等への指摘事項 及び不具合の処置
合 否 判 定 |  |  |  | 一次判定 | 合格 ・ 不合格 |  |  |  | 二次判定 |  | 合格 ・ 不合格
検 査 年 月 日 |  |  |  | 令和 年 月 日 |  |  | 検査員職氏名
※太線枠内は記入しないでください。

## 鉄骨造
鉄骨造チェックシート
[6 empty] | 平成 年 月 日 |  |  |  | 第 | 号
検査項目 |  |  |  | 内 容 |  | 確認日付 |  |  | 一次判定 年 月 日
[6 empty] | 施工者 | 監理者 |  | 二次判定 年 月 日
結果
[8 empty] | 備考 | 検査方法 | 一次 | 二次 | 備考
①加工工場における品質確認 | 1 | 加工工場の選定 |  | 建築物の規模等の条件に見合った類別であること |  | ／ | ／ |  | C
| 2 | 材料の品質確認 |  | 鋼材、高力ﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ、溶接材料の規格 |  | ／ | ／ |  | C
| 3 | 組立精度の確認 |  | 開先角度、ﾙｰﾄ面、ﾙｰﾄｷﾞｬｯﾌﾟ、食い違い等の精度 |  | ／ | ／ |  | C
| 4 | 製品検査Ⅰ （部材の寸法精度測定) |  | 部材の寸法精度 |  | ／ | ／ |  | C
| 5 | 高力ﾎﾞﾙﾄ接合部の処理 |  | 高力ﾎﾞﾙﾄ接合部の摩擦接合面の処理、ﾎﾞﾙﾄ孔の径、ﾋﾟｯﾁ等 |  | ／ | ／ |  | C
| 6 | 製品検査Ⅱ （溶接接合部の品質) |  | 溶接方法、外観検査及び超音波探傷検査結果 |  | ／ | ／ |  | C
② 現 場 検 査 | 1全 体 | 1) | 加工工場の種別 | 表示板による加工工場の類別ｸﾞﾚｰﾄﾞ確認 |  | ／ | ／ |  | Ａ
|  | 2) | 部材の配置 | 柱、梁、ﾌﾞﾚｰｽ、床版等の配置 |  | ／ | ／ |  | A ･ C
|  | 3) | 部材の寸法・形状 | 柱、梁、ﾌﾞﾚｰｽ、床版等の寸法・形状 |  | ／ | ／ |  | A ･ B ･ C
|  | 4) | 建て方精度 | 架構の建て方精度 |  | ／ | ／ |  | A ･ C
| 2基礎・地盤 | 1) | 支持地盤 |  | 根伐り底の確認、地耐力等 | ／ | ／ |  | Ｃ
|  | 2) | 基礎形状 | ａ． | 基礎の種類、杭の工法、長さ、径、位置、杭頭補強、偏心等 | ／ | ／ |  | Ｃ
|  |  |  | ｂ． | ﾍﾞｰｽ寸法、主筋の径、本数、位置、偏心による補強 | ／ | ／ |  | Ｃ
|  | 3) | 地中梁 | 断面寸法、主筋径、本数、位置、定着方法、継手（位置、長さ）、あばら筋の位置、径、間隔、形状、偏心による補強等 |  | ／ | ／ |  | Ｃ
|  | 4) | 立ち上り | 断面寸法、主筋径、本数、定着方法、帯筋径、間隔、形状等 |  | ／ | ／ |  | Ｃ
| 3溶接接合部 | 1) | 工場溶接部分の外観・形状 | ａ． | 溶接継ぎ目の種類（突合せ溶接・すみ肉溶接・まわし溶接） | ／ | ／ |  | Ｃ
|  |  |  | ｂ． | 溶接継ぎ目の食い違い | ／ | ／ |  | Ｃ
|  |  |  | ｃ． | アンダーカット等の断面欠損 | ／ | ／ |  | Ｃ
|  |  |  | ｄ． | われ | ／ | ／ |  | Ｃ
|  |  |  | ｅ． | その他の溶接部分の外観・形状 | ／ | ／ |  | Ｃ
|  |  |  | ｆ． | スカラップ、エンドタブ、裏あて金物 | ／ | ／ |  | Ｃ
|  | 2) | 現場溶接部分組立精度確認 | 開先角度、ﾙｰﾄ面、ﾙｰﾄｷﾞｬｯﾌﾟ、食違い等の精度 |  | ／ | ／ |  | Ｃ
|  | 3) | 現場溶接部分の製品検査 | 外観検査及び超音波探傷試験検査結果 |  | ／ | ／ |  | Ｃ
|  | 4) | 現場溶接部分の外観・形状 | ａ．現場溶接部の部位 |  | ／ | ／ |  | A ･ C
|  |  |  | ｂ． | 溶接継ぎ目の種類（突合せ溶接・すみ肉溶接・まわし溶接） | ／ | ／ |  | A ･ C
|  |  |  | ｃ． | 溶接継ぎ目の食い違い | ／ | ／ |  | C
検査項目 |  |  |  | 内 容 |  | 確認日付 |  |  | 一次判定 年 月 日
[6 empty] | 施工者 | 監理者 |  | 二次判定 年 月 日
結果
[8 empty] | 備考 | 検査方法 | 一次 | 二次 | 備考
| 3溶接接合部 | 4) | 現場溶接部分の外観・形状 | ｄ． | アンダーカット等の断面欠損 | ／ | ／ |  | Ｃ
|  |  |  | ｅ． | われ | ／ | ／ |  | Ｃ
|  |  |  | ｆ． | その他の溶接部分の外観・形状 | ／ | ／ |  | Ｃ
|  |  |  | ｇ． | 養生方法 | ／ | ／ |  | Ｃ
| 4ボルト接合部 | 1) | トルシア型 | ａ． | 現場受け入れ検査（ﾄﾙｸ計数値確認・導入張力確認試験） | ／ | ／ |  | Ｃ
|  |  |  | ｂ． | ﾎﾞﾙﾄの径、本数、ｽﾌﾟﾗｲｽ数、間隔、縁あき、端あき | ／ | ／ |  | A ･ C
|  |  |  | ｃ． | 締付け状態の確認（肌すき、ﾋﾟﾝﾃｰﾙ、破断・ﾏｰｷﾝｸﾞの状態）、摩擦面の処理 | ／ | ／ |  | A ･ C
|  | 2) | JIS型六角 | ａ． | 締付け機器の調整、現場受け入れ検査（導入張力確認試験） | ／ | ／ |  | Ｃ
|  |  |  | ｂ． | ﾎﾞﾙﾄの径、本数、ｽﾌﾟﾗｲｽ数、間隔、縁あき、端あき | ／ | ／ |  | Ｃ
|  |  |  | ｃ． | 締付け状態の確認（肌すきの有無、ﾏｰｷﾝｸﾞの状態）、摩擦面の処理 | ／ | ／ |  | A ･ C
|  | 3) | 中ボルト | ﾎﾞﾙﾄ径、本数、ゆるみ止め |  | ／ | ／ |  | A ･ C
| 5 ブレース |  |  | ａ． | ﾌﾞﾚｰｽの形式・板厚・材質・補鋼材等 | ／ | ／ |  | A ･ B ･ C
|  |  |  | ｂ． | ﾎﾞﾙﾄ径、本数、たわみのﾁｪｯｸ | ／ | ／ |  | A ･ C
| 6 柱脚接合部 |  |  | ａ． | 柱脚接合工法の良否 (認定工法 → ） | ／ | ／ |  | A ･ C
|  |  |  | ｂ． | ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄの材質・形状・板厚 | ／ | ／ |  | A ･ C
|  |  |  | ｃ．アンダーカット等の断面欠損 | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの材質・径・本数及び配置、保持・埋込み方法、締付け状態（余長） | ／ | ／ |  | A ･ C
|  |  |  | ｄ．われ | ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄの径・本数・配置 | ／ | ／ |  | A ･ C
| 7 床スラブ |  |  | ａ． | 床構造の形式 | ／ | ／ |  | A ･ C
|  |  |  | ｂ． | 接合部の施行状況 | ／ | ／ |  | A ･ C
検査時に必要な図書 |  |  |  | □ | 工事監理報告書
|  |  |  | □ | 認定・評定等の写し
|  |  |  | □ | 確認図書・設計図書
|  |  |  | □ | 鉄骨製作書
|  |  |  | □ | 鋼材（鉄骨・ﾎﾞﾙﾄ・溶接棒等）・鉄筋材料証明書（ﾐﾙｼｰﾄ）
|  |  |  | □ | 鉄骨工事施工・建方精度測定結果報告書
|  |  |  | □ | 溶接部社内検査・第三者機関検査結果報告書
|  |  |  | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ配合報告書・圧縮強度試験結果報告書
|  |  |  | □ | 鉄筋圧接張り試験結果報告書
|  |  |  | □ | 工事写真（工程別検査に工事監理者が入っているもののほか、施工監理上重要な箇所）
|  |  |  | □ | その他（工事監理上重要で工事監理者が確認した書類等）
※太線枠内は記入しないでください。

## RC造
鉄筋コンクリート造チェックシート
検査項目 |  | 内 容 |  | 確認日付 |  |  | 一次判定 年 月 日
|  |  |  | 施工者 | 監理者 |  | 二次判定 年 月 日
結果
[6 empty] | 備考 | 検査方法 | 一次 | 二次 | 備考
①全 体 | 工程全体の配筋状況 |  | 乱れ、踏荒し、波打ち、たるみの有無 | ／ | ／ |  | A ･ C
| 共 通 | 1 | 柱、はり、壁及びスラブの位置 | ／ | ／ |  | A ･ C
|  | 2 | かぶり厚さの確保 | ／ | ／ |  | A ･ C
|  | 3 | 鉄筋の材質 | ／ | ／ |  | C
②地盤・基礎 | 支持地盤 |  | 支持地盤の位置、種類及び地耐力等 | ／ | ／ |  | C
| 基礎形状 |  | 基礎の種類、杭の工法、長さ、径、位置、偏心等 | ／ | ／ |  | C
| ベース |  | ﾍﾞｰｽ寸法、主筋の径、本数及び間隔偏心による補強等 | ／ | ／ |  | C
| 地中梁 |  | 地中梁の断面寸法、主筋の径、本数、位置、定着方法及び継手（位置、長さ）あばら筋の位置、径、間隔及び形状、偏心による補強等 | ／ | ／ |  | C
③柱 | 柱主筋 | 1 | 柱の断面寸法、主筋の径、本数及び配置（方向） | ／ | ／ |  | A ･ B ･ C
|  | 2 | ２段筋の位置（間隔） | ／ | ／ |  | A ･ C
|  | 3 | 柱頭鉄筋の止まり高さ及び主筋の出隅のフック | ／ | ／ |  | A ･ C
| 継手 |  | 主筋の継手位置、長さ、主筋出隅のフック | ／ | ／ |  | C
| 帯筋 | 1 | 帯筋の径、間隔、本数（副帯筋共）及び形状 | ／ | ／ |  | A ･ B ･ C
|  | 2 | 主筋絞り部、折曲げ部の帯筋補強 | ／ | ／ |  | A ･ C
|  | 3 | 仕口部分の帯筋の配置 | ／ | ／ |  | A ･ C
|  | 4 | 第一帯筋と柱頭拘束帯筋の位置 | ／ | ／ |  | A ･ C
|  | 5 | 帯筋のフック形状、あそび及び結束 | ／ | ／ |  | A ･ C
④ は り | はり主筋 | 1 | はりの断面寸法、主筋の径、本数及び位置 | ／ | ／ |  | A ･ B ･ C
|  | 2 | 二段筋の第一段筋との間隔及びスパン内の長さ | ／ | ／ |  | A ･ C
| 定着・継手 | 1 | はり主筋の水平呑込み長さ及び定着長さ | ／ | ／ |  | A ･ B ･ C
|  | 2 | 継手の位置及び長さ | ／ | ／ |  | A ･ B ･ C
|  | 3 | はり主筋出隅部の継手末端フック | ／ | ／ |  | A ･ C
| ふかし・貫通孔補強 |  | ふかし部主筋及び補強筋、貫通孔補強筋又は既製認定品、貫通孔と主筋の離れ、複数の貫通孔の局所集中の禁止 | ／ | ／ |  | A ･ C
| あばら筋 | 1 | あばら筋の径、本数（副あばら筋共）及び間隔 | ／ | ／ |  | A ･ B ･ C
|  | 2 | あばら筋のフック形状、あそび及び結束 | ／ | ／ |  | Ａ ・ Ｃ
検査項目 |  | 内 容 |  | 確認日付 |  |  | 一次判定 年 月 日
|  |  |  | 施工者 | 監理者 |  | 二次判定 年 月 日
結果
[6 empty] | 備考 | 検査方法 | 一次 | 二次 | 備考
⑤ｽﾗﾌﾞ（庇及び階段を含む） | スラブ筋 | 1 | ｽﾗﾌﾞ厚さ寸法、鉄筋径及び間隔 | ／ | ／ |  | A ･ B ･ C
|  | 2 | 主筋配置（短辺・長辺及びﾍﾞﾝﾄﾞ配筋）及び支持条件 | ／ | ／ |  | A ･ C
| 定着・重ね継手 | 1 | 定着長さ及び方法（はり・隣接ｽﾗﾌﾞ・段差ｽﾗﾌﾞ定着） | ／ | ／ |  | A ･ B ･ C
|  | 2 | 片持ｽﾗﾌﾞの定着及び上端筋の位置確保 | ／ | ／ |  | A ･ B ･ C
|  | 3 | 継手の位置及び長さ | ／ | ／ |  | A ･ B ･ C
| 補強筋等 | 1 | 床スラブの出入隅部の補強 | ／ | ／ |  | A ･ C
|  | 2 | 開口部補強 | ／ | ／ |  | A ･ C
|  | 3 | 階段部配筋及び定着・補強筋 | ／ | ／ |  | A ･ B ･ C
⑥壁 | 壁筋 |  | 壁厚寸法、鉄筋の径、間隔及び位置 | ／ | ／ |  | C
| 定着・重ね継手 | 1 | 定着長さ及び方法（はり・柱・ｽﾗﾌﾞ・壁定着） | ／ | ／ |  | A ･ B ･ C
|  | 2 | 重ね継手の位置及び長さ | ／ | ／ |  | C
| 補強筋等 | 1 | 開口部補強配筋 | ／ | ／ |  | C
|  | 2 | スリット（完全・部分）の位置､形状及び配筋 | ／ | ／ |  | C
⑦その他 | 設備配管等 |  | 設備配線管の配置 | ／ | ／ |  | A ･ C
| ガス圧接継手 | 1 | 圧接部の形状等 | ／ | ／ |  | A ･ C
|  | 2 | 強度 | ／ | ／ |  | C
| 特殊鉄筋継手 |  | 認定、評定工法 | ／ | ／ |  | A ･ C
| 型枠及び既存打設部分状況 | 1 | 型枠及び支柱の締付け並びに清掃状況 | ／ | ／ |  | A ･ C
|  | 2 | 型枠支柱存置期間 | ／ | ／ |  | C
|  | 3 | コンクリート打設後の養生 | ／ | ／ |  | C
|  | 4 | コンクリート調合及び圧縮強度 | ／ | ／ |  | C
検査時に必要な図書 |  | □ | 工事監理報告書 |  |  | □ | 工事写真（中間検査時に隠蔽される部位で各
|  | □ | 認定・評定等の写し |  |  |  | 工程の施工監理上重要な箇所）
|  | □ | 確認図書・設計図書 |  |  | □ | その他
|  | □ | 鉄筋材料（ﾐﾙｼｰﾄ）
|  | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ配合報告書・圧縮強度試験結果報告書
|  | □ | 鉄筋圧接引張り試験結果報告書
※太線枠内は記入しないでください。

## 軸組工法
木造〈軸組工法〉チェックシート
検査項目 |  | 内 容 |  | 確認日付 |  |  | 一次判定 年 月 日
|  |  |  | 施工者 | 監理者 |  | 二次判定 年 月 日
結果
[6 empty] | 備考 | 検査方法 | 一次 | 二次 | 備考
① | 全体 | 1 | 柱 ・はり ・壁 ・床の位置 | ／ | ／ |  | A ･ C
|  | 2 | 木材の節 ・腐れ | ／ | ／ |  | A ･ C
② | 基礎 ・ 地盤 | 1 | 種類（布 ・ベタ ・その他） | ／ | ／ |  | A ･ C
|  | 2 | 床下換気口、又はこれに代わるもの | ／ | ／ |  | A ･ C
|  | 3 | 支持地盤の良否 | ／ | ／ |  | C
|  | 4 | 鉄筋 ・ｺﾝｸﾘｰﾄの材質 | ／ | ／ |  | C
|  | 5 | 配筋の確認 | ／ | ／ |  | C
|  | 6 | 基礎の高さ | ／ | ／ |  | A ･ B ･ C
③ | 土台 | 1 | 形状 ・寸法 ・材質 | ／ | ／ |  | C
|  | 2 | 火打設置位置の確認 | ／ | ／ |  | A ･ C
|  | 3 | 位置の確認 | ／ | ／ |  | A ･ C
|  | 4 | 防腐 ・防蟻 | ／ | ／ |  | A ･ C
④ | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | 1 | 配置 ・緊結の状況 | ／ | ／ |  | A ･ B ･ C
⑤ | 柱 | 1 | 形状 ・寸法 | ／ | ／ |  | A ･ B ･ C
|  | 2 | 接合部の状況 | ／ | ／ |  | A ･ C
|  | 3 | ホールダウン金物の設置位置 ・接合状況 | ／ | ／ |  | A ･ C
|  | 4 | 位置の確認 | ／ | ／ |  | A ･ C
|  | 5 | 欠込み部の補強の確認 | ／ | ／ |  | A ･ C
|  | 6 | 通し柱の確認 | ／ | ／ |  | A ･ C
|  | 7 | 防腐 ・防蟻 | ／ | ／ |  | A ･ C
⑥ | 横架材 | 1 | 形状 ・寸法 | ／ | ／ |  | C
|  | 2 | 継手の位置、接合部の状況 | ／ | ／ |  | A ･ C
|  | 3 | 構造耐力上支障がある欠込み部がないことの確認 | ／ | ／ |  | A ･ C
⑦ | 筋かい | 1 | 形状 ・寸法 | ／ | ／ |  | A ･ B ･ C
|  | 2 | 欠込み部の補強の確認 | ／ | ／ |  | A ･ C
検査項目 |  | 内 容 |  | 確認日付 |  |  | 一次判定 年 月 日
|  |  |  | 施工者 | 監理者 |  | 二次判定 年 月 日
結果
[6 empty] | 備考 | 検査方法 | 一次 | 二次 | 備考
⑦ | 筋かい | 3 | 接合部の状況 | ／ | ／ |  | A ･ C
|  | 4 | 形態 ・配置の確認 | ／ | ／ |  | A ･ C
|  | 5 | 防腐 ・防蟻 | ／ | ／ |  | A ･ C
|  | 6 | 筋かいに替わる合板などの打付け（釘の種類、間隔の確認） | ／ | ／ |  | A ･ B ･ C
⑧ | 床組等 | 1 | 形状 ・寸法 | ／ | ／ |  | C
|  | 2 | 床高さ（又は床下防湿） | ／ | ／ |  | A ･ B ･ C
⑨ | 小屋組み等 | 1 | 形状 ・寸法 | ／ | ／ |  | C
|  | 2 | 必要な振止め、火打ちの設置状況 | ／ | ／ |  | A ･ C
|  | 3 | 接合部の状況 | ／ | ／ |  | A ･ C
|  | 4 | 火打ち設置位置の確認 | ／ | ／ |  | Ａ ・C
添付図書 |  | □ | 工事監理報告書
|  | □ | 確認図書
|  | □ | 設計図書
|  | □ | 工事写真（基礎配筋及びアンカーボルト、ホールダウン金物の取付状況）
|  | □ | その他検査に必要な図書（事前打合せによる）
※太線枠内は記入しないでください。

## 枠組壁工法
木造〈枠組壁工法〉チェックシート
検査項目 |  | 内 容 |  | 確認日付 |  |  | 一次判定 年 月 日
|  |  |  | 施工者 | 監理者 |  | 二次判定 年 月 日
結果
[6 empty] | 備考 | 検査方法 | 一次 | 二次 | 備考
① | 全体 | 1 | 構造耐力上主要な部分の材料の品質（枠組材、構造用合板、釘、金物） | ／ | ／ |  | A ･ C
|  | 2 | 釘、金物の種類、間隔等 | ／ | ／ |  | A ･ C
② | 基礎・地盤 | 1 | 種類（布 ・ベタ ・その他） | ／ | ／ |  | A ･ C
|  | 2 | 形状・寸法 | ／ | ／ |  | A ･ C
|  | 3 | 床下換気口 | ／ | ／ |  | C
|  | 4 | 支持地盤の良否 | ／ | ／ |  | C
③ | 床組の状況 | 1 | 床根太間隔 | ／ | ／ |  | A ･ B ･ C
|  | 2 | 床開口部の補強 | ／ | ／ |  | A ･ B ･ C
|  | 3 | 床材の厚さ | ／ | ／ |  | A ･ C
|  | 4 | 床根太と土台 | ／ | ／ |  | A ･ B ･ C
|  | 5 | 橋根太と土台 | ／ | ／ |  | A ･ B ･ C
|  | 6 | 転び止め | ／ | ／ |  | A ･ B ･ C
|  | 7 | 防腐、防蟻 | ／ | ／ |  | A ･ B ･ C
④ | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | 1 | 配置緊結の状況 | ／ | ／ |  | C
⑤ | 耐力壁等 | 1 | 耐力壁の位置 | ／ | ／ |  | A ･ B ･ C
|  | 2 | たて枠相互の間隔 | ／ | ／ |  | A ･ B ･ C
|  | 3 | 交差部の補強 | ／ | ／ |  | A ･ B ･ C
|  | 4 | 耐力壁のたて枠の | ／ | ／ |  | A ･ B ･ C
|  | 5 | 欠込み部の補強の確認 | ／ | ／ |  | A ･ B ･ C
|  | 6 | 通し柱の確認 | ／ | ／ |  | A ･ B ･ C
|  | 7 | 防腐 ・防蟻 | ／ | ／ |  | A ･ B ･ C
⑥ | 小屋組 | 1 | たるきの形状・寸法 | ／ | ／ |  | A ･ B ･ C
|  | 2 | 振れ止めの設置状況 |  |  |  | A ･ B ･ C
|  | 3 | 各部材相互の緊結 |  |  |  | A ･ B ･ C
|  | 2 | 耐力壁配置 | ／ | ／ |  | A ･ B ･ C
添付図書 |  | □ | 工事監理報告書
|  | □ | 確認図書
|  | □ | 設計図書
|  | □ | 工事写真（壁の骨組）
|  | □ | その他検査に必要な図書（事前打合せによる）
※太線枠内は記入しないでください。